## Mängelliste
Mängelliste zur Abnahme
Mängel aus dem Abnahmeprotokoll mit Frist und Verantwortung eintragen. Oben den Stichtag setzen: Das Blatt zeigt dann, was offen, überfällig, zur Prüfung oder erledigt ist.
Weiß: hier eintragen |  | Grau: wird berechnet
Projekt |  |  |  | Abnahme am |  |  |  | Offen
Auftraggeber |  |  |  | Stichtag |  |  |  | davon überfällig
Auftragnehmer | [7 empty] | Zur Prüfung
|  |  |  | Wesentliche Mängel offen |  |  |  | Erledigt
Nr. | Mangel: was, wo, wie reproduzierbar | Bezug (Anforderung, Testfall) | Einstufung | Gemeldet am | Frist | Verantwortlich | Erledigt am | Bestätigt durch (AG) | Status | Tage über Frist
Note on G6: Datum, zu dem die Liste ausgewertet wird, z. B. der Tag der Nachprüfung. Bleibt stehen, bis Sie es ändern (bewusst kein HEUTE()).

## Beispiel
Mängelliste zur Abnahme (ausgefülltes Beispiel)
Mängel aus dem Abnahmeprotokoll mit Frist und Verantwortung eintragen. Oben den Stichtag setzen: Das Blatt zeigt dann, was offen, überfällig, zur Prüfung oder erledigt ist.
Weiß: hier eintragen |  | Grau: wird berechnet
Projekt | Einführung einer Projekt- und Abrechnungssoftware |  |  | Abnahme am |  | 2026-09-29 |  | Offen
Auftraggeber | Bauer KG, Ingenieurbüro, Fulda |  |  | Stichtag |  | 2026-10-19 |  | davon überfällig
Auftragnehmer | Weber IT GmbH, Kassel | [6 empty] | Zur Prüfung
|  |  |  | Wesentliche Mängel offen |  |  |  | Erledigt
Nr. | Mangel: was, wo, wie reproduzierbar | Bezug (Anforderung, Testfall) | Einstufung | Gemeldet am | Frist | Verantwortlich | Erledigt am | Bestätigt durch (AG) | Status | Tage über Frist
| Schlussrechnung: Abzug der Abschläge um 1 Cent falsch gerundet | AB-01, T-07 | unwesentlich | 2026-09-29 | 2026-10-09 | T. Krämer | 2026-10-07 | M. Roth
| DATEV-Export: Kostenstelle fehlt bei Rechnungen ohne Projektbezug | AB-04, T-10 | unwesentlich | 2026-09-29 | 2026-10-16 | L. Brandt
| Drei übernommene Projekte ohne Budget für Leistungsphase 5 | EF-01, T-16 | unwesentlich | 2026-09-29 | 2026-10-09 | S. Lang | 2026-10-05 | M. Roth
| Rechnungsvorlage Gutachten: Fußzeile mit alter Bankverbindung | CR-01 | unwesentlich | 2026-09-29 | 2026-10-23 | T. Krämer | 2026-10-16
Note on G6: Datum, zu dem die Liste ausgewertet wird, z. B. der Tag der Nachprüfung. Bleibt stehen, bis Sie es ändern (bewusst kein HEUTE()).

## Anleitung
So nutzen Sie die Mängelliste
Die Liste übernimmt die Mängel aus dem Abnahmeprotokoll und verfolgt sie bis zur Beseitigung. Sie ersetzt nicht das unterschriebene Protokoll, sondern ergänzt es.
Ausfüllen
1. Oben Projekt, Auftraggeber, Auftragnehmer und das Datum der Abnahme eintragen.
2. Je Mangel eine Zeile: Beschreibung, Bezug zur Anforderung oder zum Testfall, Einstufung, gemeldet am, Frist und verantwortliche Person.
3. Meldet der Auftragnehmer einen Mangel als beseitigt, das Datum unter „Erledigt am“ eintragen. Prüft der Auftraggeber und bestätigt, seinen Namen unter „Bestätigt durch“.
4. Vor jeder Besprechung den Stichtag setzen, etwa auf das Datum der Nachprüfung.
So rechnet das Blatt
Status: „erledigt“, wenn beseitigt und bestätigt; „zur Prüfung“, wenn beseitigt, aber noch nicht bestätigt; „überfällig“, wenn die Frist vor dem Stichtag lag; sonst „offen“.
Tage über Frist: bei offenen Mängeln die Tage zwischen Frist und Stichtag, bei erledigten die Tage, um die die Beseitigung zu spät kam.
Der Stichtag wird eingetragen und nicht über HEUTE() gesetzt. So zeigt eine gespeicherte Liste auch später noch den Stand, zu dem sie besprochen wurde.
Gut zu wissen
Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden (§ 640 Abs. 1 Satz 2 BGB). Bekannte Mängel müssen bei der Abnahme vorbehalten werden, sonst entfallen die Rechte nach § 634 Nr. 1 bis 3 BGB wegen dieser Mängel (§ 640 Abs. 3 BGB).
Die Liste gilt für Leistungen nach Werkvertrag, bei denen ein Ergebnis geschuldet ist. Bei reinen Dienstverträgen gibt es keine Abnahme im Sinne des § 640 BGB.
Mehr Vorlagen und Erklärungen
Erklärung und Beispiel zu dieser Vorlage: www.teamspace.de/vorlagen/abnahmeprotokoll/
Alle kostenlosen Vorlagen: www.teamspace.de/vorlagen/
Projekte, Aufgaben und Dokumente an einem Ort: www.teamspace.de/projektmanagement/
Stand Oktober 2026. Die Vorlage wurde sorgfältig erstellt, ersetzt aber keine Rechts- oder Steuerberatung. Angaben ohne Gewähr. Frei verwendbar und anpassbar, auch im Unternehmen. Herausgeber: 5 POINT AG, Rheinstraße 40-42, 64283 Darmstadt.