## Umsetzung
Pflichtenheft: Umsetzungsliste
Je Anforderung aus dem Lastenheft eine Zeile: Lösung, Art, Aufwand in Stunden, Verantwortung, Testfall und Status. Personentage, Beträge und die Auswertung rechts rechnet das Blatt.
Weiß: hier eintragen |  | Grau: wird berechnet
Projekt |  |  | Std. je PT | 8 |  | Stand
Auftraggeber |  |  | Stundensatz |  |  | Version
Auftragnehmer |  |  | Lastenheft
Auswertung
LH-ID | Anforderung (aus dem Lastenheft) | Lösung / Umsetzung | Art | Aufwand (Std.) | Aufwand (PT) | Betrag | Verantwortlich | Testfall | Status | Status | Zeilen | Stunden | Anteil
offen
in Arbeit
umgesetzt
getestet
abgenommen
verschoben
Summe
Fertig (getestet oder abgenommen)
[10 empty] | Art | Zeilen | Stunden | Anteil
Standard
Konfiguration
Entwicklung
Datenübernahme
Schulung
Organisation
Summe
Note on E5: Arbeitsstunden je Personentag, meist 8.
Note on E6: Optional. Ohne Stundensatz bleibt die Spalte Betrag leer.
Note on O18: Anteil des Aufwands mit Status getestet oder abgenommen, ohne verschobene Zeilen.

## Beispiel
Pflichtenheft: Umsetzungsliste (ausgefülltes Beispiel)
Je Anforderung aus dem Lastenheft eine Zeile: Lösung, Art, Aufwand in Stunden, Verantwortung, Testfall und Status. Personentage, Beträge und die Auswertung rechts rechnet das Blatt.
Weiß: hier eintragen |  | Grau: wird berechnet
Projekt | Einführung einer Projekt- und Abrechnungssoftware |  | Std. je PT | 8 |  | Stand | 2026-07-15
Auftraggeber | Bauer KG, Ingenieurbüro, Fulda |  | Stundensatz | 120 |  | Version | 1.1
Auftragnehmer | Weber IT GmbH, Kassel |  | Lastenheft | 1.0 vom 16.03.2026
Auswertung
LH-ID | Anforderung (aus dem Lastenheft) | Lösung / Umsetzung | Art | Aufwand (Std.) | Aufwand (PT) | Betrag | Verantwortlich | Testfall | Status | Status | Zeilen | Stunden | Anteil
PRJ-01 | Projekte mit Teilprojekten und LPH 1 bis 9 | Projektvorlage „HOAI-Projekt“ mit einem Teilprojekt je Leistungsphase | Konfiguration | 8 |  |  | T. Krämer | T-01 | getestet | offen
PRJ-02 | Budget je LPH, Hinweis bei 80 % | Budget in Stunden und Euro je Teilprojekt, Warnung an die Projektleitung bei 80 % | Konfiguration | 6 |  |  | T. Krämer | T-02 | getestet | in Arbeit
PRJ-03 | Vorlagen für Projektarten | Drei Projektvorlagen: Neubau, Sanierung, Gutachten | Konfiguration | 6 |  |  | A. Demir | T-03 | umgesetzt | umgesetzt
ZE-01 | Projektzeiten am PC und Smartphone | Im Standard über den Browser; Buchungsfrist auf 7 Tage einstellen | Standard | 2 |  |  | A. Demir | T-04 | getestet | getestet
ZE-02 | Arbeitszeit mit Beginn, Ende, Pausen | Arbeitszeiterfassung im Standard, Pausenregeln laut Betriebsvereinbarung | Konfiguration | 4 |  |  | A. Demir | T-05 | getestet | abgenommen
ZE-03 | Freigabe der Monatszeiten | Freigabe je Projekt durch die Projektleitung, Erinnerung zum Monatsende | Konfiguration | 6 |  |  | T. Krämer | T-06 | in Arbeit | verschoben
AB-01 | Abschlags- und Schlussrechnungen nach LPH | Rechnungsvorlagen für Abschlag und Schluss mit Abzug der Abschläge, im Briefpapier der Bauer KG | Konfiguration | 16 |  |  | T. Krämer | T-07 | in Arbeit | Summe
AB-02 | Abrechnung nach Aufwand | Drei Stundensatzgruppen: Ingenieur, Techniker, Zeichner | Konfiguration | 3 |  |  | T. Krämer | T-08 | umgesetzt
AB-03 | XRechnung und ZUGFeRD | Im Standard; Leitweg-ID je öffentlichem Auftraggeber pflegen | Standard | 2 |  |  | T. Krämer | T-09 | getestet | Fertig (getestet oder abgenommen)
AB-04 | Rechnungsausgang an DATEV | DATEV-Export einrichten, Kontenzuordnung mit dem Steuerbüro abstimmen | Konfiguration | 8 |  |  | L. Brandt | T-10 | offen
KD-01 | Kunden, Kontakte, Import | Import aus der Excel-Kundenliste und dem Outlook-Export, Dublettenprüfung | Datenübernahme | 12 |  |  | S. Lang | T-11 | umgesetzt | Art | Zeilen | Stunden | Anteil
AW-01 | Soll-Ist je Projekt und LPH | Standardauswertung, Spalten für Honorar je Leistungsphase ergänzen | Konfiguration | 4 |  |  | T. Krämer | T-12 | umgesetzt | Standard
AW-02 | Auslastung je Person | Im Lastenheft zurückgestellt, nicht Teil dieses Auftrags | Standard | 0 |  |  |  |  | verschoben | Konfiguration
SST-01 | Export nach Excel | Im Standard in allen Listen und Auswertungen | Standard | 0 |  |  | T. Krämer | T-13 | getestet | Entwicklung
RR-01 | Rollen und Rechte | Rollen Geschäftsführung, Projektleitung, Mitarbeitende; ein Testkonto je Rolle | Konfiguration | 6 |  |  | T. Krämer | T-14 | getestet | Datenübernahme
DS-01 | Verarbeitung in der EU, AV-Vertrag | AV-Vertrag und Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen | Organisation | 1 |  |  | J. Weber | T-15 | abgenommen | Schulung
BS-01 | Cloud-Betrieb, Datensicherung | Betrieb im Rechenzentrum des Herstellers, Sicherung laut Sicherungskonzept | Standard | 0 |  |  | J. Weber | T-15 | abgenommen | Organisation
BS-02 | Support auf Deutsch | Supportvertrag: Telefon und E-Mail werktags von 8 bis 17 Uhr | Organisation | 0 |  |  | J. Weber |  | abgenommen
EF-01 | Übernahme Projekte und Kunden | Übernahme per Importvorlage, zwei Probeläufe, Stichprobe mit der Verwaltung | Datenübernahme | 24 |  |  | S. Lang | T-16 | in Arbeit
EF-02 | Schulungen online | Drei Termine Projektleitung (je 4 Std.), drei Termine Mitarbeitende (je 2 Std.) | Schulung | 24 |  |  | A. Demir |  | offen
allg. | Projektleitung und Abstimmung | Kick-off, wöchentlicher Abstimmungstermin, Statusbericht alle zwei Wochen | Organisation | 32 |  |  | J. Weber |  | in Arbeit
allg. | Test und Abnahme begleiten | Testplan, vierwöchige Testphase, Abnahmetermin mit Protokoll | Organisation | 16 |  |  | J. Weber | T-01 bis T-16 | offen
Summe
Note on E5: Arbeitsstunden je Personentag, meist 8.
Note on E6: Optional. Ohne Stundensatz bleibt die Spalte Betrag leer.
Note on O18: Anteil des Aufwands mit Status getestet oder abgenommen, ohne verschobene Zeilen.

## Anleitung
So nutzen Sie die Umsetzungsliste
Die Liste verbindet Lastenheft und Pflichtenheft: Je Anforderung steht, wie sie umgesetzt wird, was das kostet und wie sie geprüft wird. Während des Projekts dient sie als Fortschrittsliste.
Ausfüllen
1. Oben Projekt, Auftraggeber, Auftragnehmer und den Bezug zum Lastenheft eintragen. Stunden je Personentag (meist 8) und, wenn gewünscht, einen Stundensatz.
2. Je Anforderung aus dem Lastenheft eine Zeile: LH-ID und Anforderung übernehmen, die Lösung beschreiben, die Art wählen und den Aufwand in Stunden schätzen.
3. Leistungen ohne eigene Anforderung, etwa Projektleitung oder Tests, mit „allg.“ als LH-ID eintragen. Sonst fehlen sie im Aufwand.
4. Verantwortliche Person und Testfall eintragen. Während des Projekts den Status pflegen.
So rechnet das Blatt
Aufwand (PT) = Stunden geteilt durch Stunden je Personentag. Betrag = Stunden mal Stundensatz, leer ohne Stundensatz.
Rechts: Zeilen, Stunden und Anteil je Status und je Art. „Fertig“ ist der Anteil des Aufwands mit Status getestet oder abgenommen; verschobene Zeilen zählen dabei nicht mit.
Gut zu wissen
Art „Standard“ heißt: Das Produkt kann es ohne Anpassung, Aufwand entsteht höchstens für kleine Einstellungen. Tragen viele Zeilen „Entwicklung“, lohnt ein zweiter Blick, ob der Standard nicht reicht.
Änderungen nach der Freigabe als neue Zeile mit der Nummer des Change Requests (z. B. CR-01) als LH-ID eintragen. So bleibt nachvollziehbar, woher Mehraufwand kommt.
Mehr Vorlagen und Erklärungen
Erklärung und Beispiel zu dieser Vorlage: www.teamspace.de/vorlagen/pflichtenheft/
Alle kostenlosen Vorlagen: www.teamspace.de/vorlagen/
Projekte mit Arbeitspaketen, Budgets und Zeiten in einem System: www.teamspace.de/projektmanagement/
Stand Oktober 2026. Die Vorlage wurde sorgfältig erstellt, ersetzt aber keine Rechts- oder Steuerberatung. Angaben ohne Gewähr. Frei verwendbar und anpassbar, auch im Unternehmen. Herausgeber: 5 POINT AG, Rheinstraße 40-42, 64283 Darmstadt.