## Projektplan
Projektplan
Je Zeile eine Phase, Aufgabe oder einen Meilenstein mit Start und Ende eintragen. Dauer in Arbeitstagen und die Balken im Zeitplan rechts entstehen von selbst.
Weiß: hier eintragen |  | Grau: wird berechnet
Projekt |  | Auftraggeber |  | Projektstart |  | Bundesland (für Feiertage)
[11 empty] | Phase | Aufgabe | erledigter Teil (Fortschritt)
Projektleitung |  | Stand am (Stichtag) |  | Ende laut Plan |  | Fortschritt gesamt
[10 empty] | ◆ | Meilenstein | Woche des Stichtags | Status rot: Ende überschritten, nicht fertig
Nr. | Phase / Aufgabe / Meilenstein | Typ | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer (Arbeits- tage) | Fort- schritt | Status | Zeitplan: Kalenderwoche und Montag der Woche
Formulas:
Phase = IF(ISNUMBER([Phase, row below]),ISOWEEKNUM([Phase, row below]),"")
Aufgabe = IF(ISNUMBER([Aufgabe, row below]),ISOWEEKNUM([Aufgabe, row below]),"")
erledigter Teil (Fortschritt) = IF(ISNUMBER([erledigter Teil (Fortschritt), row below]),ISOWEEKNUM([erledigter Teil (Fortschritt), row below]),"")
Bundesland (für Feiertage) = IF(NOT(ISNUMBER([Projektstart])),"",IF([Auftraggeber]="Meilenstein",0,NETWORKDAYS([Projektstart],IF(ISNUMBER([Ende]),[Ende],[Projektstart]),Feiertage!$H2:H120)))
Note on E6: Ab dieser Woche beginnt der Zeitplan rechts. Leer lassen: Der Zeitplan beginnt mit dem frühesten Start in der Tabelle.
Note on C8: Datum des aktuellen Stands. Die Woche wird im Zeitplan orange markiert, überfällige Zeilen färben den Status rot.
Note on G8: Durchschnitt der Phasen, gewichtet nach ihrer Dauer. Ohne Phasen: Durchschnitt der Aufgaben.

## Beispiel
Projektplan (ausgefülltes Beispiel)
Je Zeile eine Phase, Aufgabe oder einen Meilenstein mit Start und Ende eintragen. Dauer in Arbeitstagen und die Balken im Zeitplan rechts entstehen von selbst.
Weiß: hier eintragen |  | Grau: wird berechnet
Projekt |  | Auftraggeber |  | Projektstart |  | Bundesland (für Feiertage)
Website-Relaunch Weber GmbH |  | Weber GmbH |  | 2026-11-02 |  | Hessen |  |  |  |  | Phase | Aufgabe | erledigter Teil (Fortschritt)
Projektleitung |  | Stand am (Stichtag) |  | Ende laut Plan |  | Fortschritt gesamt
Sarah Klein |  | 2026-12-04 | [7 empty] | ◆ | Meilenstein | Woche des Stichtags | Status rot: Ende überschritten, nicht fertig
Nr. | Phase / Aufgabe / Meilenstein | Typ | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer (Arbeits- tage) | Fort- schritt | Status | Zeitplan: Kalenderwoche und Montag der Woche
0 | Projektsteuerung und Statusberichte | Aufgabe | S. Klein | 2026-11-02 | 2027-04-23 |  | 20% | in Arbeit
1 | Analyse und Konzept | Phase | S. Klein | 2026-11-02 | 2026-11-27 |  | 100% | erledigt
1.1 | Kick-off-Workshop bei Weber | Aufgabe | S. Klein | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  | 100% | erledigt
1.2 | Analyse Website und Zugriffszahlen | Aufgabe | J. Neumann | 2026-11-04 | 2026-11-13 |  | 100% | erledigt
1.3 | Sitemap und Wireframes | Aufgabe | J. Neumann | 2026-11-16 | 2026-11-26 |  | 100% | erledigt
1.4 | Konzept abgenommen | Meilenstein | A. Weber | 2026-11-27 |  |  | 100% | erledigt
2 | Design | Phase | M. Yilmaz | 2026-11-30 | 2027-01-15 |  | 30% | in Arbeit
2.1 | Designentwurf Startseite | Aufgabe | M. Yilmaz | 2026-11-30 | 2026-12-11 |  | 70% | in Arbeit
2.2 | Feedbackrunde mit Weber | Aufgabe | S. Klein | 2026-12-14 | 2026-12-16 |  | 0% | offen
2.3 | Designs der Unterseiten | Aufgabe | M. Yilmaz | 2026-12-17 | 2027-01-14 |  | 0% | offen
2.4 | Design freigegeben | Meilenstein | A. Weber | 2027-01-15 |  |  | 0% | offen
3 | Umsetzung | Phase | T. Becker | 2027-01-11 | 2027-03-12 |  | 0% | offen
3.1 | Texte und Bilder liefern | Aufgabe | Weber GmbH | 2027-01-11 | 2027-02-12 |  | 0% | offen
3.2 | CMS und Hosting einrichten | Aufgabe | T. Becker | 2027-01-18 | 2027-01-22 |  | 0% | offen
3.3 | Seitenvorlagen programmieren | Aufgabe | T. Becker | 2027-01-25 | 2027-02-19 |  | 0% | offen
3.4 | Inhalte einpflegen | Aufgabe | J. Neumann | 2027-02-22 | 2027-03-05 |  | 0% | offen
3.5 | Weiterleitungen alter Adressen | Aufgabe | T. Becker | 2027-03-08 | 2027-03-12 |  | 0% | offen
4 | Test und Livegang | Phase | S. Klein | 2027-03-15 | 2027-04-23 |  | 0% | offen
4.1 | Test auf Geräten und Browsern | Aufgabe | T. Becker | 2027-03-15 | 2027-03-24 |  | 0% | offen
4.2 | Korrekturen nach dem Test | Aufgabe | T. Becker | 2027-03-25 | 2027-04-07 |  | 0% | offen
4.3 | Schulung der Redaktion | Aufgabe | S. Klein | 2027-04-08 | 2027-04-08 |  | 0% | offen
4.4 | Abnahme durch Weber | Meilenstein | A. Weber | 2027-04-12 |  |  | 0% | offen
4.5 | Livegang | Meilenstein | T. Becker | 2027-04-14 |  |  | 0% | offen
4.6 | Nachbetreuung und Abschluss | Aufgabe | S. Klein | 2027-04-14 | 2027-04-23 |  | 0% | offen
Formulas:
Phase = IF(ISNUMBER([Phase, row below]),ISOWEEKNUM([Phase, row below]),"")
Aufgabe = IF(ISNUMBER([Aufgabe, row below]),ISOWEEKNUM([Aufgabe, row below]),"")
erledigter Teil (Fortschritt) = IF(ISNUMBER([erledigter Teil (Fortschritt), row below]),ISOWEEKNUM([erledigter Teil (Fortschritt), row below]),"")
Bundesland (für Feiertage) = IF(NOT(ISNUMBER([Projektstart])),"",IF([Auftraggeber]="Meilenstein",0,NETWORKDAYS([Projektstart],IF(ISNUMBER([Ende]),[Ende],[Projektstart]),Feiertage!$I2:I120)))
Note on E6: Ab dieser Woche beginnt der Zeitplan rechts. Leer lassen: Der Zeitplan beginnt mit dem frühesten Start in der Tabelle.
Note on C8: Datum des aktuellen Stands. Die Woche wird im Zeitplan orange markiert, überfällige Zeilen färben den Status rot.
Note on G8: Durchschnitt der Phasen, gewichtet nach ihrer Dauer. Ohne Phasen: Durchschnitt der Aufgaben.

## Feiertage
Datum | Feiertag | Gilt in (Kürzel oder „alle“) | Bundesland | Kürzel | Feiertage (Projektplan) | Feiertage (Beispiel)
2026-01-01 | Neujahr | alle | Baden-Württemberg | BW
2026-01-06 | Heilige Drei Könige | BW BY ST | Bayern | BY
2026-03-08 | Internationaler Frauentag | BE MV | Berlin | BE
2026-04-03 | Karfreitag | alle | Brandenburg | BB
2026-04-06 | Ostermontag | alle | Bremen | HB
2026-05-01 | Tag der Arbeit | alle | Hamburg | HH
2026-05-14 | Christi Himmelfahrt | alle | Hessen | HE
2026-05-25 | Pfingstmontag | alle | Mecklenburg-Vorpommern | MV
2026-06-04 | Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL | Niedersachsen | NI
2026-08-15 | Mariä Himmelfahrt | SL | Nordrhein-Westfalen | NW
2026-09-20 | Weltkindertag | TH | Rheinland-Pfalz | RP
2026-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | alle | Saarland | SL
2026-10-31 | Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH | Sachsen | SN
2026-11-01 | Allerheiligen | BW BY NW RP SL | Sachsen-Anhalt | ST
2026-11-18 | Buß- und Bettag | SN | Schleswig-Holstein | SH
2026-12-25 | 1. Weihnachtstag | alle | Thüringen | TH
2026-12-26 | 2. Weihnachtstag | alle
2027-01-01 | Neujahr | alle
2027-01-06 | Heilige Drei Könige | BW BY ST
2027-03-08 | Internationaler Frauentag | BE MV
2027-03-26 | Karfreitag | alle
2027-03-29 | Ostermontag | alle
2027-05-01 | Tag der Arbeit | alle
2027-05-06 | Christi Himmelfahrt | alle
2027-05-17 | Pfingstmontag | alle
2027-05-27 | Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL
2027-08-15 | Mariä Himmelfahrt | SL
2027-09-20 | Weltkindertag | TH
2027-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | alle
2027-10-31 | Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH
2027-11-01 | Allerheiligen | BW BY NW RP SL
2027-11-17 | Buß- und Bettag | SN
2027-12-25 | 1. Weihnachtstag | alle
2027-12-26 | 2. Weihnachtstag | alle
2028-01-01 | Neujahr | alle
2028-01-06 | Heilige Drei Könige | BW BY ST
2028-03-08 | Internationaler Frauentag | BE MV
2028-04-14 | Karfreitag | alle
2028-04-17 | Ostermontag | alle
2028-05-01 | Tag der Arbeit | alle
2028-05-25 | Christi Himmelfahrt | alle
2028-06-05 | Pfingstmontag | alle
2028-06-15 | Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL
2028-08-15 | Mariä Himmelfahrt | SL
2028-09-20 | Weltkindertag | TH
2028-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | alle
2028-10-31 | Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH
2028-11-01 | Allerheiligen | BW BY NW RP SL
2028-11-22 | Buß- und Bettag | SN
2028-12-25 | 1. Weihnachtstag | alle
2028-12-26 | 2. Weihnachtstag | alle
Gesetzliche Feiertage, berechnet für 2026 bis 2028. Nicht enthalten sind Feiertage, die nur in einzelnen Gemeinden gelten (z. B. Fronleichnam in Teilen von Sachsen und Thüringen, Mariä Himmelfahrt in Teilen Bayerns, Augsburger Friedensfest). Weitere Jahre oder Betriebsferien unten anfügen, sie werden mitgezählt. Angaben ohne Gewähr.

## Anleitung
So nutzen Sie den Projektplan
Ein Blatt pro Projekt. Für ein weiteres Projekt das Blatt kopieren (Rechtsklick auf den Reiter, „Verschieben/Kopieren“, Haken bei „Kopie erstellen“). Weiße Felder tragen Sie ein, graue rechnet die Datei, den Zeitplan rechts zeichnet sie selbst.
Ausfüllen
1. Oben Projekt, Auftraggeber, Projektleitung und den Projektstart eintragen. Ab der Woche des Projektstarts beginnt der Zeitplan. Das Bundesland ist freiwillig: Ist es gesetzt, zählen seine Feiertage nicht als Arbeitstag.
2. Je Zeile eine Phase, eine Aufgabe oder einen Meilenstein eintragen und den Typ aus der Liste wählen. Üblich ist: erst die Phase, darunter ihre Aufgaben und am Ende der Meilenstein, der die Phase abschließt.
3. Start und Ende als Datum eingeben (z. B. 16.11.2026). Bei Meilensteinen genügt der Start, er ist der Termin.
4. Im Projekt regelmäßig den Stichtag oben aktualisieren und Fortschritt und Status je Zeile nachtragen.
So rechnet und zeichnet das Blatt
Dauer = Arbeitstage von Start bis Ende, beide Tage eingeschlossen, ohne Samstag, Sonntag und die gesetzlichen Feiertage des gewählten Bundeslands (Blatt „Feiertage“, 2026 bis 2028). Meilensteine haben die Dauer 0.
Zeitplan: Jede Spalte ist eine Kalenderwoche nach ISO 8601, darunter steht der Montag der Woche. Phasen erscheinen als dunkler Balken, Aufgaben als heller, der erledigte Teil einer Aufgabe dunkler. Meilensteine zeigen eine Raute in ihrer Woche.
Stichtag: Die Woche des Stichtags ist orange markiert. Liegt das Ende einer Zeile vor dem Stichtag und ist sie weder zu 100 % fertig noch „erledigt“, wird der Status rot.
Fortschritt gesamt: Durchschnitt der Phasen, gewichtet nach ihrer Dauer in Arbeitstagen.
Tipps
Neue Zeile mitten im Plan: eine vorhandene Zeile kopieren und über „Kopierte Zellen einfügen“ einsetzen, dann sind Formeln und Zeitplan dabei.
Mehr als 26 Wochen: die letzte Wochenspalte kopieren und rechts daneben einfügen. Die Formeln zählen die Wochen weiter, die Farben werden mitkopiert.
Abhängigkeiten rechnet die Tabelle nicht: Verschiebt sich eine Aufgabe, passen Sie die folgenden Termine selbst an.
Die Nummern in der Spalte „Nr.“ vergeben Sie selbst. Wer einen Projektstrukturplan hat, nimmt dessen Codes, dann passen Plan und Struktur zusammen.
Mehr Vorlagen und Erklärungen
Erklärung und Beispiel zu dieser Vorlage: www.teamspace.de/vorlagen/projektplan/
Alle kostenlosen Vorlagen: www.teamspace.de/vorlagen/
Projektplan mit Abhängigkeiten, Zeiten und Budget in einem System: www.teamspace.de/projektmanagement/
Stand Oktober 2026. Die Vorlage wurde sorgfältig erstellt, ersetzt aber keine Rechts- oder Steuerberatung. Angaben ohne Gewähr. Frei verwendbar und anpassbar, auch im Unternehmen. Herausgeber: 5 POINT AG, Rheinstraße 40-42, 64283 Darmstadt.