## Statusbericht
Projektstatusbericht
Ampeln mit Begründung, Meilensteine, Budget und Risiken. Abweichungen und einen Vorschlag für die Ampeln bei Terminen und Kosten rechnet das Blatt, die Entscheidung über die Ampel treffen Sie.
Weiß: hier eintragen |  | Grau: wird berechnet
Projekt |  | Projektleitung |  | Auftraggeber
Berichtszeitraum von | bis |  | Stand am |  | Bericht Nr. | Empfänger
Status auf einen Blick
Bereich | Ampel (Ihre Einschätzung) | Vorschlag aus den Zahlen | Tendenz | Begründung in einem Satz
Gesamt
Termine
Kosten
Leistung (Umfang und Qualität)
Fertigstellung: Ist / laut Plan / Abweichung
Schwelle Termine (Tage Verzug) | gelb ab | 5 | rot ab | 15
Schwelle Kosten (Abweichung) | gelb ab | 5% | rot ab | 10%
Meilensteine
Meilenstein | Plan | Prognose / Ist | Abweichung (Tage) | Status | Bemerkung
Budget
Position | Plan | Ist bis Stand | Prognose Ende | Abweichung | Abweichung in % | Verbraucht (Ist / Plan)
Aufwand (Std)
Personalkosten (€)
Sachkosten und Fremdleistungen (€)
Kosten gesamt (€)
Im Berichtszeitraum erledigt
Nächste Schritte
Was |  |  |  |  | Wer | Bis wann
Risiken
Risiko | Wahrschein- lichkeit | Auswirkung | Bewertung | Maßnahme |  | Verantwortlich
Entscheidungsbedarf
Was muss entschieden werden? |  |  |  |  | Von wem | Bis wann
Note on C12: Die schlechteste der drei Ampeln darunter.
Note on C13: Aus der größten Abweichung bei den Meilensteinen und den Schwellen unten.
Note on C14: Aus der Abweichung der Kosten gesamt (Prognose gegen Plan) und den Schwellen unten.
Note on D16: Abweichung in Prozentpunkten: Ist minus Plan.
Note on D22: Prognose (oder tatsächlicher Termin) minus Plan, in Kalendertagen. Plus = später als geplant.
Note on E31: Prognose Ende minus Plan. Plus heißt: mehr als geplant.
Note on D53: Wahrscheinlichkeit mal Auswirkung (gering 1, mittel 2, hoch 3). Ab 6 hoch, ab 3 mittel, darunter gering.

## Beispiel
Projektstatusbericht (ausgefülltes Beispiel)
Ampeln mit Begründung, Meilensteine, Budget und Risiken. Abweichungen und einen Vorschlag für die Ampeln bei Terminen und Kosten rechnet das Blatt, die Entscheidung über die Ampel treffen Sie.
Weiß: hier eintragen |  | Grau: wird berechnet
Projekt |  | Projektleitung |  | Auftraggeber
Website-Relaunch Weber GmbH |  | Sarah Klein |  | Weber GmbH, Anna Weber
Berichtszeitraum von | bis |  | Stand am |  | Bericht Nr. | Empfänger
2026-11-23 | 2026-12-04 |  | 2026-12-04 |  | 3 | A. Weber; GF Müller Digital
Status auf einen Blick
Bereich | Ampel (Ihre Einschätzung) | Vorschlag aus den Zahlen | Tendenz | Begründung in einem Satz
Gesamt | gelb |  | gleich | Livegang gefährdet, wenn die Texte später kommen. Entscheidung bis 11.12. nötig.
Termine | gelb |  | schlechter | Weber liefert die Produkttexte voraussichtlich zwei Wochen später als geplant.
Kosten | grün |  | gleich | Zusätzliche Feedbackrunde, Prognose 2,3 % über Plan.
Leistung (Umfang und Qualität) | grün |  | gleich | Konzept abgenommen, Entwurf der Startseite zu 70 % fertig.
Fertigstellung: Ist / laut Plan / Abweichung | 24% | 26%
Schwelle Termine (Tage Verzug) | gelb ab | 5 | rot ab | 15
Schwelle Kosten (Abweichung) | gelb ab | 5% | rot ab | 10%
Meilensteine
Meilenstein | Plan | Prognose / Ist | Abweichung (Tage) | Status | Bemerkung
Konzept abgenommen | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  | erreicht
Design freigegeben | 2027-01-15 | 2027-01-15 |  | im Plan
Abnahme durch Weber | 2027-04-12 | 2027-04-19 |  | gefährdet | hängt an den Texten
Livegang | 2027-04-14 | 2027-04-21 |  | gefährdet | siehe Entscheidung
Budget
Position | Plan | Ist bis Stand | Prognose Ende | Abweichung | Abweichung in % | Verbraucht (Ist / Plan)
Aufwand (Std) | 420 | 126 | 430
Personalkosten (€) | 46200 | 13860 | 47300
Sachkosten und Fremdleistungen (€) | 1800 | 1200 | 1800
Kosten gesamt (€)
Im Berichtszeitraum erledigt
Konzept mit Sitemap und Wireframes am 27.11. von der Weber GmbH abgenommen
Entwurf der Startseite in zwei Varianten erstellt, Variante B intern abgestimmt
Bildrecherche begonnen, Lizenzen für 40 Motive gekauft
Zugänge zum bisherigen Hosting von der Weber GmbH erhalten
Nächste Schritte
Was |  |  |  |  | Wer | Bis wann
Entwurf der Startseite fertigstellen |  |  |  |  | M. Yilmaz | 2026-12-11
Liefertermin der Texte mit Weber klären |  |  |  |  | S. Klein | 2026-12-11
Feedbackrunde mit Weber durchführen |  |  |  |  | S. Klein | 2026-12-16
Liste aller alten Adressen für Weiterleitungen |  |  |  |  | T. Becker | 2026-12-18
Risiken
Risiko | Wahrschein- lichkeit | Auswirkung | Bewertung | Maßnahme |  | Verantwortlich
Texte kommen später als 12.02. | hoch | hoch |  | Platzhaltertexte vorbereiten, Produktseiten notfalls nachreichen |  | S. Klein
Feedback der Geschäftsführung kommt kurzfristig | mittel | mittel |  | Termin mit der Geschäftsführung am 16.12. fest vereinbart |  | S. Klein
Umzug des Hostings dauert länger | gering | hoch |  | Umzug in KW 3 auf der Testumgebung proben |  | T. Becker
Entscheidungsbedarf
Was muss entschieden werden? |  |  |  |  | Von wem | Bis wann
Livegang am 14.04. mit Platzhaltertexten auf den Produktseiten oder Livegang eine Woche später am 21.04.? |  |  |  |  | A. Weber | 2026-12-11
Note on C12: Die schlechteste der drei Ampeln darunter.
Note on C13: Aus der größten Abweichung bei den Meilensteinen und den Schwellen unten.
Note on C14: Aus der Abweichung der Kosten gesamt (Prognose gegen Plan) und den Schwellen unten.
Note on D16: Abweichung in Prozentpunkten: Ist minus Plan.
Note on D22: Prognose (oder tatsächlicher Termin) minus Plan, in Kalendertagen. Plus = später als geplant.
Note on E31: Prognose Ende minus Plan. Plus heißt: mehr als geplant.
Note on D53: Wahrscheinlichkeit mal Auswirkung (gering 1, mittel 2, hoch 3). Ab 6 hoch, ab 3 mittel, darunter gering.

## Anleitung
So nutzen Sie den Projektstatusbericht
Ein Blatt pro Bericht. Für den nächsten Bericht das Blatt kopieren (Rechtsklick auf den Reiter, „Verschieben/Kopieren“, Haken bei „Kopie erstellen“), Zeitraum und Stand ändern und nur das überschreiben, was sich geändert hat. So bleiben frühere Berichte als eigene Blätter erhalten.
Ausfüllen
1. Kopf mit Projekt, Berichtszeitraum, Stand und Empfänger ausfüllen.
2. Meilensteine und Budget zuerst: Plan, Prognose und Ist eintragen. Die Abweichungen rechnet das Blatt.
3. Dann die Ampeln setzen. Die graue Spalte „Vorschlag aus den Zahlen“ hilft bei Terminen und Kosten. Entscheiden tun Sie: Wenn Sie anders bewerten, schreiben Sie den Grund in die Begründung.
4. Erledigt, nächste Schritte, Risiken und Entscheidungsbedarf kurz und konkret halten. Jede Entscheidung braucht eine Person und ein Datum.
So rechnet das Blatt
Abweichung bei Meilensteinen = Prognose (oder tatsächlicher Termin) minus Plan, in Kalendertagen. Plus heißt später.
Budget: Abweichung = Prognose Ende minus Plan, in Prozent bezogen auf den Plan. „Verbraucht“ = Ist geteilt durch Plan. Kosten gesamt = Personalkosten plus Sachkosten.
Vorschlag Termine: größte Abweichung aller Meilensteine gegen die Schwellen (Standard: gelb ab 5 Tagen, rot ab 15 Tagen). Vorschlag Kosten: Abweichung der Kosten gesamt gegen die Schwellen (Standard: gelb ab 5 %, rot ab 10 %). Vorschlag Gesamt: die schlechteste Ihrer drei Ampeln. Die Schwellen ändern Sie in den weißen Feldern.
Risiken: Wahrscheinlichkeit mal Auswirkung mit gering = 1, mittel = 2, hoch = 3. Ab 6 ist das Risiko hoch, ab 3 mittel.
Gut zu wissen
Die Ampel ist eine Einschätzung, keine Formel. Legen Sie mit dem Auftraggeber zu Projektbeginn fest, was gelb und was rot bedeutet. Bewährt hat sich: gelb, wenn das Team die Abweichung selbst auffangen kann, rot, wenn der Auftraggeber entscheiden muss.
Farben allein sind für Menschen mit Farbsehschwäche schwer zu unterscheiden. Deshalb steht in jeder Ampel das Wort, nicht nur die Farbe.
Kein HEUTE(): Der Stand ist ein eingetragenes Datum. Ein Bericht vom Dezember zeigt auch im Juni noch den Dezember.
Mehr Vorlagen und Erklärungen
Erklärung und Beispiel zu dieser Vorlage: www.teamspace.de/vorlagen/projektstatusbericht/
Alle kostenlosen Vorlagen: www.teamspace.de/vorlagen/
Soll-Ist-Vergleich, Ampeln und Meilenstein-Trendanalyse ohne Abtippen: www.teamspace.de/projektcontrolling-software/
Stand Oktober 2026. Die Vorlage wurde sorgfältig erstellt, ersetzt aber keine Rechts- oder Steuerberatung. Angaben ohne Gewähr. Frei verwendbar und anpassbar, auch im Unternehmen. Herausgeber: 5 POINT AG, Rheinstraße 40-42, 64283 Darmstadt.