## Projektstrukturplan
Projektstrukturplan
Schreiben Sie jede Bezeichnung in die Spalte ihrer Ebene: 1 = Projekt, 2 = Teilprojekt, 3 = Arbeitspaket, 4 = feinere Gliederung. PSP-Code, Ebene und Summen je Teilprojekt entstehen von selbst.
Weiß: hier eintragen |  |  | Grau: wird berechnet
Auftraggeber | [5 empty] | Projektleitung |  | Gliederung (nach Phasen, Objekten oder Funktionen) | Stand
Stundensatz für die Kosten (€ je Std) | [5 empty] | Anzahl Arbeitspakete |  | Aufwand gesamt (Std) | Kosten gesamt
PSP-Code | Ebene | Bezeichnung (in der Spalte der Ebene) |  |  |  | Typ | Verantwortlich | Ergebnis / Liefergegenstand | Aufwand (Std) | Sachkosten (€) | Std. inkl. darunter | Kosten inkl. darunter (€)
|  | 1 | 2 | 3 | 4
Summe aller eingetragenen Stunden und Sachkosten
Note on A8: Ein Satz für alle Arbeitspakete. Kosten = Stunden mal Satz plus Sachkosten.
Note on C10: Bezeichnung in die Spalte der Ebene schreiben: 1 Projekt, 2 Teilprojekt, 3 Arbeitspaket, 4 feinere Gliederung. Der Text darf nach rechts überlaufen.

## Beispiel
Projektstrukturplan (ausgefülltes Beispiel)
Schreiben Sie jede Bezeichnung in die Spalte ihrer Ebene: 1 = Projekt, 2 = Teilprojekt, 3 = Arbeitspaket, 4 = feinere Gliederung. PSP-Code, Ebene und Summen je Teilprojekt entstehen von selbst.
Weiß: hier eintragen |  |  | Grau: wird berechnet
Auftraggeber | [5 empty] | Projektleitung |  | Gliederung (nach Phasen, Objekten oder Funktionen) | Stand
Weber GmbH | [5 empty] | Sarah Klein |  | nach Phasen | 2026-10-26
Stundensatz für die Kosten (€ je Std) | [5 empty] | Anzahl Arbeitspakete |  | Aufwand gesamt (Std) | Kosten gesamt
110
PSP-Code | Ebene | Bezeichnung (in der Spalte der Ebene) |  |  |  | Typ | Verantwortlich | Ergebnis / Liefergegenstand | Aufwand (Std) | Sachkosten (€) | Std. inkl. darunter | Kosten inkl. darunter (€)
|  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Website-Relaunch Weber GmbH |  |  |  | Projekt | S. Klein | Neue Website live, alte Adressen weitergeleitet
|  |  | Projektmanagement |  |  | Teilprojekt | S. Klein | Projekt gesteuert, dokumentiert, übergeben
|  |  |  | Kick-off und Projektsteckbrief |  | Arbeitspaket | S. Klein | Freigegebener Projektsteckbrief | 12
|  |  |  | Steuerung und Statusberichte |  | Arbeitspaket | S. Klein | Statusbericht alle zwei Wochen | 40
|  |  |  | Abschluss und Übergabe |  | Arbeitspaket | S. Klein | Übergabeprotokoll, Abschlussbericht | 8
|  |  | Konzept |  |  | Teilprojekt | J. Neumann | Abgestimmtes Konzept
|  |  |  | Analyse Website und Zugriffszahlen |  | Arbeitspaket | J. Neumann | Analyse mit Empfehlungen | 24
|  |  |  | Sitemap und Seitentypen |  | Arbeitspaket | J. Neumann | Abgestimmte Sitemap | 16
|  |  |  | Wireframes |  | Arbeitspaket | J. Neumann | Wireframes für sechs Seitentypen | 28
|  |  |  | Konzept abgenommen |  | Meilenstein | A. Weber | Schriftliche Freigabe der Weber GmbH
|  |  | Design |  |  | Teilprojekt | M. Yilmaz | Freigegebene Layouts
|  |  |  | Designentwurf Startseite |  | Arbeitspaket | M. Yilmaz | Entwurf in zwei Varianten | 32
|  |  |  | Designs der Unterseiten |  | Arbeitspaket | M. Yilmaz | Layouts aller Seitentypen, mobil und Desktop | 52
|  |  |  | Bildauswahl und Lizenzen |  | Arbeitspaket | M. Yilmaz | Bildpaket mit Nutzungsrechten | 8 | 1200
|  |  | Umsetzung |  |  | Teilprojekt | T. Becker | Website auf der Testumgebung
|  |  |  | CMS und Hosting einrichten |  | Arbeitspaket | T. Becker | Testumgebung erreichbar | 16 | 600
|  |  |  | Seitenvorlagen programmieren |  | Arbeitspaket | T. Becker | Alle Seitentypen im CMS | 88
|  |  |  | Inhalte einpflegen |  | Arbeitspaket | J. Neumann | Alle Seiten befüllt | 40
|  |  |  | Weiterleitungen alter Adressen |  | Arbeitspaket | T. Becker | Weiterleitungsliste umgesetzt | 12
|  |  | Test und Livegang |  |  | Teilprojekt | S. Klein | Website live und abgenommen
|  |  |  | Test auf Geräten und Browsern |  | Arbeitspaket | T. Becker | Testprotokoll ohne offene Fehler | 24
|  |  |  | Schulung der Redaktion |  | Arbeitspaket | S. Klein | Zwei Personen geschult | 8
|  |  |  | Livegang und Nachbetreuung |  | Arbeitspaket | T. Becker | Website öffentlich, vier Wochen betreut | 12
|  |  |  | Abnahme durch Weber |  | Meilenstein | A. Weber | Abnahmeprotokoll unterschrieben
Summe aller eingetragenen Stunden und Sachkosten
Note on A8: Ein Satz für alle Arbeitspakete. Kosten = Stunden mal Satz plus Sachkosten.
Note on C10: Bezeichnung in die Spalte der Ebene schreiben: 1 Projekt, 2 Teilprojekt, 3 Arbeitspaket, 4 feinere Gliederung. Der Text darf nach rechts überlaufen.

## Anleitung
So nutzen Sie den Projektstrukturplan
Der Projektstrukturplan (PSP) zerlegt ein Projekt in Teilprojekte und Arbeitspakete. Er sagt, was zu tun ist, nicht wann. Die Termine kommen danach in den Projektplan.
Ausfüllen
1. In die erste Zeile, Spalte „1“, den Namen des Projekts schreiben. Das ist Ebene 1.
2. Darunter die Teilprojekte in Spalte „2“, unter jedes Teilprojekt seine Arbeitspakete in Spalte „3“. Wer feiner gliedern will, nutzt Spalte „4“. Der Text darf nach rechts überlaufen.
3. Je Zeile den Typ wählen, eine verantwortliche Person und das Ergebnis eintragen. Das Ergebnis ist etwas Prüfbares: ein Dokument, eine Freigabe, eine fertige Funktion.
4. Bei Arbeitspaketen den Aufwand in Stunden und eventuelle Sachkosten eintragen. Oben den Stundensatz setzen, dann rechnet das Blatt die Kosten.
So rechnet das Blatt
Ebene: ergibt sich aus der Spalte, in der die Bezeichnung steht.
PSP-Code: Das Projekt bekommt die 1, das erste Teilprojekt darunter 1.1, dessen erstes Arbeitspaket 1.1.1 und so weiter. Für eine neue Zeile mitten im Plan eine vorhandene Zeile kopieren, über „Kopierte Zellen einfügen“ einsetzen und die Bezeichnung überschreiben: Das Blatt nummeriert neu. Ein „?“ heißt: Über dieser Zeile fehlt die nächsthöhere Ebene.
Std. inkl. darunter: eigener Aufwand plus alle Zeilen, deren Code mit dem eigenen Code beginnt. Beim Teilprojekt 1.2 also alle Arbeitspakete 1.2.x. Das Projekt in Zeile 1 zeigt die Summe des ganzen Projekts.
Kosten inkl. darunter: Stunden mal Stundensatz plus Sachkosten, ebenfalls einschließlich aller Zeilen darunter.
So bauen Sie einen guten PSP auf
Phasenorientiert: Teilprojekte sind die Abschnitte des Projekts, etwa Konzept, Design, Umsetzung, Test. Passt, wenn das Projekt in klaren Schritten nacheinander läuft. So ist das Beispiel aufgebaut.
Objektorientiert: Teilprojekte sind die Bestandteile des Ergebnisses, etwa Startseite, Shop, Schnittstellen. Passt, wenn mehrere Teile parallel entstehen.
Funktionsorientiert: Teilprojekte sind Fachbereiche oder Gewerke, etwa Einkauf, Technik, Vertrieb. Passt, wenn Abteilungen ihre Pakete selbst verantworten.
Mischformen sind üblich. Wichtig ist nur: Jede Arbeit steht genau einmal im Plan, und das Projektmanagement selbst bekommt einen eigenen Zweig.
Ein Arbeitspaket ist klein genug, wenn eine Person die Verantwortung übernehmen kann und sich das Ergebnis eindeutig prüfen lässt.
Mehr Vorlagen und Erklärungen
Erklärung und Beispiel zu dieser Vorlage: www.teamspace.de/vorlagen/projektstrukturplan/
Alle kostenlosen Vorlagen: www.teamspace.de/vorlagen/
Projektstruktur mit Teilprojekten, Arbeitspaketen und gebuchten Zeiten in einem System: www.teamspace.de/projektstrukturplan-software/
Stand Oktober 2026. Die Vorlage wurde sorgfältig erstellt, ersetzt aber keine Rechts- oder Steuerberatung. Angaben ohne Gewähr. Frei verwendbar und anpassbar, auch im Unternehmen. Herausgeber: 5 POINT AG, Rheinstraße 40-42, 64283 Darmstadt.