## Team
Team und Projekte
Oben das Team mit Wochenstunden und dem Anteil, der für Projekte zur Verfügung steht. Unten die Projekte, die im Planungsblatt zur Auswahl stehen.
Weiß: hier eintragen |  | Grau: wird berechnet
Name | Rolle / Funktion | Wochenstunden laut Vertrag | Anteil für Projekte | Projektstunden je Woche | Bemerkung
Projekte
Projekt (so erscheint es in der Auswahl) | Kunde / Auftraggeber | Start | Ende | Geplante Stunden | Bemerkung
Note on D6: Welcher Teil der Arbeitszeit für Projekte bleibt. Der Rest geht in Führung, Vertrieb, Support oder Verwaltung.

## Planung
Ressourcenplanung über 26 Wochen
Erste Woche eintragen, Kalenderwochen ergeben sich daraus. Je Person geplante Projektstunden und Abwesenheiten eintragen. Kapazität = (Wochenstunden minus Abwesenheit) mal Anteil für Projekte, Auslastung = geplant durch Kapazität. Team und Projekte im Blatt „Team“.
Weiß: hier eintragen |  | Grau: wird berechnet
Erste Woche (Datum) | 2026-10-19 |  | Auslastung: | unter 70 % | 70 bis 100 % | über 100 % | ! = geplant trotz Abwesenheit
Kalenderwoche
Person | Projekt / Zeile | Summe
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Team gesamt
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Frei (+) / überplant (−)
Stunden je Projekt
Note on B5: Ein beliebiges Datum der ersten Planungswoche. Das Blatt rechnet auf den Montag zurück. Bleibt stehen, bis Sie es ändern.
Note on B17: Urlaub, Feiertage, Schulungen, Elternzeit: Stunden, die in der Woche nicht zur Verfügung stehen.

## Beispiel Team
Team und Projekte (ausgefülltes Beispiel)
Oben das Team mit Wochenstunden und dem Anteil, der für Projekte zur Verfügung steht. Unten die Projekte, die im Planungsblatt zur Auswahl stehen.
Weiß: hier eintragen |  | Grau: wird berechnet
Name | Rolle / Funktion | Wochenstunden laut Vertrag | Anteil für Projekte | Projektstunden je Woche | Bemerkung
Jana Weber | Geschäftsführung, Projektleitung | 40 | 50%
Tobias Krämer | Berater | 40 | 85%
Aylin Demir | Beraterin, Schulung (Mo bis Do) | 32 | 90% |  | Arbeitet Montag bis Donnerstag
Lukas Brandt | Entwickler Schnittstellen | 40 | 80%
Sophie Lang | Datenübernahme, Support | 40 | 70%
Max Hoffmann | Werkstudent | 20 | 100% |  | Klausurphase KW 6 und 7
Projekte
Projekt (so erscheint es in der Auswahl) | Kunde / Auftraggeber | Start | Ende | Geplante Stunden | Bemerkung
Bauer KG: Nachbetreuung | Bauer KG | 2026-10-19 | 2026-11-27
Müller GmbH: Einführung | Müller GmbH | 2026-11-02 | 2027-02-26
Schulz AG: DATEV-Schnittstelle | Schulz AG | 2026-10-19 | 2026-12-18
Hansen & Partner: Datenübernahme | Hansen & Partner | 2027-01-11 | 2027-03-19
Intern: Vertrieb und Angebote | Weber IT GmbH
Intern: Weiterbildung | Weber IT GmbH
Note on D6: Welcher Teil der Arbeitszeit für Projekte bleibt. Der Rest geht in Führung, Vertrieb, Support oder Verwaltung.

## Beispiel Planung
Ressourcenplanung über 26 Wochen (ausgefülltes Beispiel)
Erste Woche eintragen, Kalenderwochen ergeben sich daraus. Je Person geplante Projektstunden und Abwesenheiten eintragen. Kapazität = (Wochenstunden minus Abwesenheit) mal Anteil für Projekte, Auslastung = geplant durch Kapazität. Team und Projekte im Blatt „Beispiel Team“.
Weiß: hier eintragen |  | Grau: wird berechnet
Erste Woche (Datum) | 2026-10-19 |  | Auslastung: |  | unter 70 % |  |  | 70 bis 100 % |  |  | über 100 % |  |  | ! = geplant trotz Abwesenheit
Kalenderwoche
Person | Projekt / Zeile | Summe
| Müller GmbH: Einführung |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Bauer KG: Nachbetreuung |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Schulz AG: DATEV-Schnittstelle |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Hansen & Partner: Datenübernahme | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Intern: Vertrieb und Angebote |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Abwesenheit (Std.) | [10 empty] | 40 | 40 | [11 empty] | 8 | 8
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
| Müller GmbH: Einführung |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12
| Bauer KG: Nachbetreuung |  | 6 | 6 | 6 | 6
| Schulz AG: DATEV-Schnittstelle |  | 16 | 16
| Hansen & Partner: Datenübernahme | [13 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Intern: Vertrieb und Angebote | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4
| Intern: Weiterbildung | [21 empty] | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8
| Abwesenheit (Std.) |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 8 | 8 | [11 empty] | 8 | 40
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
| Müller GmbH: Einführung |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Bauer KG: Nachbetreuung |  | 8 | 8
| Hansen & Partner: Datenübernahme | [15 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Intern: Weiterbildung |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Abwesenheit (Std.) | [10 empty] | 32 | 32 | [12 empty] | 8
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
| Schulz AG: DATEV-Schnittstelle |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8
| Müller GmbH: Einführung | [11 empty] | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16
| Hansen & Partner: Datenübernahme | [15 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Intern: Weiterbildung |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Abwesenheit (Std.) | [10 empty] | 8 | 8 |  | 40 | 40 | [8 empty] | 8 | 8
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
| Bauer KG: Nachbetreuung |  | 8 | 8 | 8
| Schulz AG: DATEV-Schnittstelle |  | 12 | 12 | 12 | 12
| Müller GmbH: Einführung | [5 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| Hansen & Partner: Datenübernahme | [13 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 24 | 24
| Abwesenheit (Std.) | [10 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 8 | 8
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
| Bauer KG: Nachbetreuung |  | 12 | 12
| Müller GmbH: Einführung |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Hansen & Partner: Datenübernahme | [15 empty] | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12
| Intern: Vertrieb und Angebote |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Abwesenheit (Std.) | [10 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 4 | 4
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Abwesenheit (Std.)
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Team gesamt
Kapazität (Std.)
Geplant (Std.)
Auslastung
Frei (+) / überplant (−)
Stunden je Projekt
Note on B5: Ein beliebiges Datum der ersten Planungswoche. Das Blatt rechnet auf den Montag zurück. Bleibt stehen, bis Sie es ändern.
Note on B17: Urlaub, Feiertage, Schulungen, Elternzeit: Stunden, die in der Woche nicht zur Verfügung stehen.

## Anleitung
So nutzen Sie die Ressourcenplanung
Die Vorlage zeigt für ein Team bis 12 Personen und 26 Wochen, wer wie viel Zeit für Projekte hat, wie viel davon verplant ist und wo es eng wird. Die Blätter „Beispiel Team“ und „Beispiel Planung“ zeigen einen ausgefüllten Fall.
Ausfüllen
1. Blatt „Team“: je Person Name, Rolle, Wochenstunden laut Vertrag und den Anteil, der für Projekte bleibt (z. B. 80 %). Darunter die Projekte, die geplant werden sollen.
2. Blatt „Planung“: oben die erste Woche eintragen. Die Kalenderwochen und Montage ergeben sich daraus.
3. Je Person in den Projektzeilen das Projekt auswählen und die geplanten Stunden je Woche eintragen.
4. In der Zeile „Abwesenheit (Std.)“ Urlaub, Feiertage und andere Abwesenheiten in Stunden eintragen. Feiertage trägt das Blatt nicht selbst ein, weil sie je Bundesland und Arbeitstag verschieden zählen.
So rechnet das Blatt
Kapazität = (Wochenstunden minus Abwesenheit) mal Anteil für Projekte. Wer eine Woche Urlaub hat, hat in dieser Woche keine Kapazität.
Auslastung = geplante Stunden geteilt durch Kapazität. Farben: unter 70 % gelb (Luft), 70 bis 100 % grün, über 100 % rot (überplant). Ein rotes ! heißt: Es sind Stunden geplant, obwohl die Person die ganze Woche abwesend ist.
Team gesamt summiert Kapazität und geplante Stunden aller Personen. „Stunden je Projekt“ zeigt, wie viele Stunden jedes Projekt je Woche bekommt. Die Projektnamen müssen dafür genau so geschrieben sein wie im Blatt „Team“, am sichersten über die Auswahlliste.
Die Kalenderwoche folgt ISO 8601: Woche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. 2026 hat deshalb eine KW 53.
Gut zu wissen
Mehr Projektzeilen für eine Person: eine Zeile im Block markieren, Rechtsklick, „Zellen einfügen“, ganze Zeile. Die Summen rechnen mit, solange die neue Zeile zwischen der ersten Projektzeile und „Abwesenheit“ liegt.
Planen Sie nicht auf 100 %. Kurzfristige Anfragen, Abstimmungen und Krankheit brauchen Luft. Viele Teams planen bewusst mit 80 bis 90 % der Kapazität.
Die Tabelle zeigt den Plan, nicht die tatsächlich geleisteten Stunden. Den Abgleich mit der Zeiterfassung muss man selbst nachhalten.
Mehr Vorlagen und Erklärungen
Erklärung und Beispiel zu dieser Vorlage: www.teamspace.de/vorlagen/ressourcenplanung/
Alle kostenlosen Vorlagen: www.teamspace.de/vorlagen/
Kapazitätsplanung mit Urlaub, Krankheit und Vertragsarbeitszeit: www.teamspace.de/kapazitaetsplanung/
Stand Oktober 2026. Die Vorlage wurde sorgfältig erstellt, ersetzt aber keine Rechts- oder Steuerberatung. Angaben ohne Gewähr. Frei verwendbar und anpassbar, auch im Unternehmen. Herausgeber: 5 POINT AG, Rheinstraße 40-42, 64283 Darmstadt.